Аналитическая справка о результатах деятельности по реализации проекта

«Профиль роста – инновационная модель непрерывного образования   управленческих кадров и  педагогических работников»

(МДОУ №№82,85,102,170,150,149,140,139,109)

за 2021/2022 учебный год

Руководитель проекта: Ульянкина Н.В., заведующий МДОУ «Детский сад №102»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кангина Наталия Николаевна | заведующий | Руководство реализации проекта на уровне ДОУ, материально-техническое обеспечение проекта, организация мероприятий, разработка локальных нормативных актов, контроль за реализацией проекта, взаимодействие с социальными партнерами. |
| 2 | Лабутина Наталия Александровна | старший воспитатель | Ведение информационной базы проекта, текущий мониторинг реализации проекта. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад №82», МДОУ «Детский сад №85», МДОУ«Детский сад №109», МДОУ «Детский сад №102», МДОУ «Детский сад №139», МДОУ «Детский сад №140», МДОУ «Детский сад №142», МДОУ «Детский сад №149», МДОУ«Детский сад №150», МДОУ «Детский сад №170», кафедра дошкольной педагогики и психологии педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

- Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация деятельности МИП. | -Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга профессиональных дефицитов начинающих старших воспитателей. -Выявление запросов педагогических кадров на направления повышения квалификации и профессионального развития. -Разработка и утверждение «Типового Положения о профессиональной ассоциации педагогических работников» и «Положения о создании и деятельности сетевого сообщества». | 1.Проведение мониторинга профессиональных дефицитов начинающих молодых старших воспитателей. 2.Проведение мониторинга запросов на необходимость в повышении квалификации. | Сформированы направления работы сетевого сообщества, в том числе для комплектования набора семинаров, консультаций для повышения проф. компетентности начинающих старших воспитателей. |
| 2 | Организация работы сетевого сообщества «Старший для старшего» в социальной сети ВКОНТАКТЕ. | Организация работы педагогической мастерской для старших воспитателей с опытом работы от 0 до 3-х лет «Мастерская наставников». | Внедрение модели «горизонтального обучения» через создание профессиональных ассоциаций (сообществ) педагогов, объединенных на добровольной основе, движимых общими интересами, связанными с решением задач профессионального роста, в процессе общения и обсуждения значимых профессиональных проблем. Создание педагогического сообщества «Старший для старшего». | Сетевое педагогическое сообщество «Старший для старшего» https://vk.com/club207929004 Членами сообщества являются 52 старших воспитателя. Имеют возможность познакомиться с работой и разработанными материалами до 250 педагогов (по результатам просмотра мероприятий в сети интернет на странице сетевого сообщества ВКОНТАКТЕ) Создана электронная библиотека локальных-нормативных актов необходимых для работы старшего воспитателя ДОО. |
| 3 | Организация и проведение мероприятий в рамках сетевого сообщества для начинающих старших воспитателей. | I. Семинары, Мастер-классы. Консультации. 1. Кадровая политика ДОО. 2. Кадровая политика. Аттестация педагога. 3. Персональный сайт, как составляющая часть информационной культуры современного педагога». 4. Локальные - нормативные документы регламентирующие деятельность старшего воспитателя в ДОО. Годовой план работы учреждения. 5. Работа инклюзивного детского сада. 6.Формы и методы контроля в ДОО. Педагогический анализ как функция управления. 7.Организация работы методического кабинета ДОО. 8. Семинар: «Инклюзивный детский сад». 9. Семинар «Создание условий для познавательного развития обучающихся через оснащение учебных кабинетов в ДОО». Проведение семинаров (видео-лекций) в рамках сетевого сообщества с кафедрой дошкольной педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: Тема: Личностный потенциал педагога. Тема: Возрастные задачи. Особенности работы с детьми на разных возрастных этапах». Тема: Личностное развитие педагога. Феномен эмоционального выгорания. II. Работа «Мастерской наставников ответы на вопросы» (темы по запросу членов сообщества). Тема: Алгоритм работы по созданию музея в ДОО. Тема: «Работа ДОО по здоровье сбережению. Методика оценки эффективности работы ДОО по здоровье сберегающей деятельности. Паспорт здоровья группы. Тема: Современные образовательные программы и педагогические технологии. III. Проведение городского конкурса «Методический дебют». | Содействие развитию профессионально-методической компетентности начинающих старших воспитателей ДОО, через организацию работы педагогической мастерской для начинающих старших воспитателей «Методический дебют». | 1.Разработана новая модель адресной методической поддержки старших воспитателей через систему сетевого педагогического сообщества, в том числе через создание единого информационного пространства. 2.Возможность получения консультаций по вопросам профессиональной деятельности от «педагогов - стажистов». 3.Повышение качества образования. 4.Совершенствование системы методической работы в образовательном учреждении. |
| 4 | Организация и проведение мероприятий для членов МИП. | -Формирование базы данных методической и нормативно-правовой документации используемой в работе старшего воспитателя. -Проведение он-лайн семинаров в ходе подготовки к открытым мероприятиям ( в zoom конференции). - Развитие материально-технических условий в ДОО, технические средства обучения. -Организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации проекта. | 1.Развитие материально-технических условий в ДОО, технические средства обучения (приобретение : проекторов, ноутбуков, видеокамер), обновление программного обеспечения для возможности проведения он-лайн семинаров и практикумов. 2. Создание и пополнение кейса методических материалов используемых в работе МИП. | 1. Повышение уровня профессиональной компетенции членов МИП. Работа «Мастерской наставников» 2. Совершенствование системы методической работы в образовательном учреждении. |

В проект вносились следующие  изменения:

-Работа «Школы молодого руководителя» была организована Советом руководителей ДОО города Ярославля. В связи с этим все мероприятия по причине дублирования работы и большой загруженности (все мероприятия проходили он-лайн)  в рамках МИП были отменены. Семинары и консультации члены МИП проводили в рамках  плана работы Совета руководителей.

-По причине covid ограничений  работа городской школы резерва руководителей ДОО «Ступени по карьерной лестнице» отменена (по согласованию с начальником отдела дошкольного образования).

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности В реализации инновационной деятельности эффективно использованы кадровые, материально-технические, информационно-методические ресурсы. За отчетный период все запланированные мероприятия проведены в срок ( с учетом исключения работы в направлении «Школа молодого руководителя»).

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: Сovid ограничения согласно СанПиН. Невозможность    проведения встреч, мастер –классов, консультаций в очном режиме до мая 2022 года.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) Внедрение модели «горизонтального обучения» через создание профессионального сообщества педагогов объединяющего старших воспитателей города Ярославля «Старший для старшего».  Сетевое сообщество объединяет 52 старших воспитателя.

2)  Создано единое информационное пространство в сети интернет ВКОНТАКТЕ https://vk.com/club207929004, которое дает возможность получения  консультаций по вопросам профессиональной деятельности от «педагогов - стажистов», участвовать в семинар, семинарах практикумах, коуч-сессиях и др.

3)  Создана и функционирует открытая база методических материалов «Методический портфель». Члены сообщества имеют возможность воспользоваться    пактом  локальных-нормативных актов, которые помогут  в работе  старшего воспитателя ДОО с опытом работы до 3-х лет.