ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №102"

(наименование организации)

на 2022 год.

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | Фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Привести в соответствие информацию о деятельности ДОУ на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах. - локальные нормативные акты (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) воспитанников (частично) - об учебных планах с приложением их копий (частично) |  |  | Январь - февраль 2022г |  | заведующий Кангина Н.Н. ст. воспитатель Лабутина Н.А. |  | На информационных стендах размещена информация о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся, порядок восстановления, приостановления и прекращения отношений между воспитанниками и ДОУ. Учебные планы представлены в полном объеме. |  | Февраль 2022 |
| 2 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет». |  |  | Ежемесячно |  | заведующий Кангина Н.Н. ст. воспитатель Лабутина Н.А. |  | Информация, размещенной на официальном сайте, соответствует деятельности организации. Увеличили частоту сменяемости информации на официальном сайте учреждения. |  | В течение года |
|  | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие комфортных условий для предоставления: - комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью - наличие и доступность питьевой воды | -создание комфортной зоны отдыха оборудованной мебелью; -обеспечить полный доступ к питьевой воде (усилить контроль за питьевым режимом) |  |  | В течение года январь |  | заведующий Кангина Н.Н. зам.зав. по АХР Журавлева И.В. |  | Созданы комфортные условия, оборудованной мебелью, в зоне отдыха (ожидания) на обоих зданиях. Усилили контроль за питьевым режимом. |  | Май Январь |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. А именно: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; -специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации; -кресла коляски -Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими -обеспечить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) -Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Здание ДОУ не может быть реконструировано под доступную среду Здание №1 -1955 г. постройки, здание №2 – 1983 г постройки. В настоящее время дети с данной потребностью отсутствуют. При необходимости будет решаться вопрос в приобретении необходимого оборудования В настоящее время дети с данной потребностью отсутствуют. При необходимости будет решаться вопрос о вводе специалистов в штат учреждения. В настоящее время дети с данной потребностью отсутствуют |  |  | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости |  | заведующий КангинаН.Н. зам.зав. по АХР Журавлева И.В. |  | Установлены тактильные таблички Брайля рядом с входными дверями. Информационный сайт МДОУ имеет версию для людей с ОВЗ. Отсутствие воспитанников с данными потребностями |  |  |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 102» 					 Н.Н. Кангина